УТВЕРЖДЕНО

Директор ГАОУ МО «Долгопрудненская гимназия»

Цепляева К.В.

Приказ №581 от 01.12.2025 г.

Дорожная карта реализации Программы развития

ГАОУ МО «Долгопрудненская гимназия»

с сентября 2025 г. по август 2026 г.

| Мероприятия | Срок реализации |  | Планируемый результат |  | Исполнитель | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование мероприятия | плановая дата получения результата | фактическая дата | измеримый индикатор (показатель) | наименование продукта |  |  |
| Создание рабочей группы, распределение обязанностей | 29.08.2025 |  | Административное совещание | Протокол | директор Цепляева К.В. | директор Цепляева К.В. |
| - Магистральное направление «Знание» |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| Систематическая подготовка обучающихся к участию в олимпиадном движении на региональном/заключительном этапе ВсОШ | 01.09.2025- 01.04.2026 |  | Проведение мастер-классов, интенсивов и индивидуальных занятий с обучающимися, прошедшими на региональный этап | дипломы участников | Учителя-предметники | Педагог-организатор Краснощекова Н.В. |
| - Магистральное направление «Здоровье» |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |
| Диверсификация деятельности школьного спортивного клуба (по видам спорта) | 01.09.2025- 30.05.2026 |  | Открытие новых направлений | Наличие программы ШСК | Учителя физической культуры | заместитель директора Гаврилова Ю.О. |
| - Магистральное направление «Профориентация» |  |  |  |  |  |  |
| Сопровождение выбора профессии |  |  |  |  |  |  |
| Прохождение обучающимися профессионального обучения по программам подготовки | 01.09.2025- 30.05.2026 |  | Программа профессионального обучения | Сотрудничество с ВУЗами (ГУП, МГЛУ, РГМУ им. Пирогова) | Классные руководители | заместитель директора Нестеренко Ю.А. |